## Métricas
PROYECTO: | Clase MatrizMazMath
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.625 | 10:03 | 10:15 | 0.0083333
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.83333 | 10:15 | 10:40 | 0.017361
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Implementacion de Constructores, ToString |  |  | 35 | 0.0055556 | 10:20 | 10:25 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 26 | 0.0034722
2 | Metodos Suma, Resta |  |  | 20 | 0.0069444 | 10:25 | 10:32 | 0.0048611 | 2 | 0:03 | 16 | 0.0069444
3 | Metodo Producto, escalar, vectorial, matricial; Normas. |  |  | 120 | 0.03125 | 10:30 | 11:10 | 0.027778 | 3 | 0:08 | 60 | 0.033333
4 | Metodo Determinante, Inversa, y los requisitos para ambas |  |  | 50 | 0.013889 | 10:30 | 10:58 | 0.019444 | 4 | 0:10 | 81 | 0.026389
TOTALES |  |  |  | 225 | 0.057639 | 0.43056 | 0.46528 | 0.055556 | 9 | 0.014583 | 183 | 0.070139
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 11:50 | 12:00 | 0.0069444
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 183
LOC / Hora |  |  | 108.7129
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 5
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 4.918%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0083333 | 8.108%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.017361 | 16.89%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0069444 | 6.757%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.014583 | 14.19%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.055556 | 54.05%
Tiempo Total |  |  | 0.10278
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = [Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]
Tiempo = [Hora Fin]-[Desarrollo]
Tiempo = SUM(G13:[Tiempo, row above])
Desarrollo = MIN(H13:[Desarrollo, row above])
Hora Fin = MAX(I13:[Hora Fin, row above])