## Métricas
PROYECTO: | SEL
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 14:20 | 14:36 | 0.011111
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 14:40 | 14:55 | 0.010417
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Metodo Constructores(String) |  |  | 10 | 0.0034722 | 15:00 | 15:07 | 0.0048611 | 1 | 0:01 | 7 | 0.0055556
2 | Metodo imprimirArchivo(String) |  |  | 30 | 0.0034722 | 15:10 | 15:13 | 0.0020833 | 1 | 0:03 | 31 | 0.0041667
3 | Metodo Resolver(), Test, ErrorSolucion |  |  | 20 | 0.0090278 | 15:15 | 15:30 | 0.010417 | 4 | 0:09 | 20 | 0.016667
4 | Metodo Gets, Sets |  |  | 5 | 0.00069444 | 15:08 | 15:08 | 0 | 0 | 0:00 | 3 | 0
TOTALES |  |  |  | 65 | 0.016667 | 0.625 | 0.64583 | 0.017361 | 6 | 0.0090278 | 61 | 0.026389
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 15:45 | 16:00 | 0.010417
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 61
LOC / Hora |  |  | 96.3158
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 10
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 9.836%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.011111 | 19.05%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.010417 | 17.86%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.010417 | 17.86%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0090278 | 15.48%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.017361 | 29.76%
Tiempo Total |  |  | 0.058333
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = [Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]
Tiempo = [Hora Fin]-[Desarrollo]
Tiempo = SUM(G13:[Tiempo, row above])
Desarrollo = MIN(H13:[Desarrollo, row above])
Hora Fin = MAX(I13:[Hora Fin, row above])
Tiempo Correción E.L. = SUM(L13:[Tiempo Correción E.L., row above])