## Métricas
PROYECTO: | Clase Vector Math
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 14:22 | 14:36 | 0.0097222
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 14:40 | 14:55 | 0.010417
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Creacion Constructores |  |  | 10 | 0.0027778 | 15:00 | 15:05 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 15 | 0.0034722
2 | Getter & Setter |  |  | 9 | 0.00069444 | 15:06 | 15:08 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 12 | 0.0013889
3 | Metodos equals-clone |  |  | 13 | 0.0013889 | 15:09 | 15:11 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 15 | 0.0013889
4 | Creación Suma y Resta de vectores |  |  | 20 | 0.0069444 | 15:14 | 15:20 | 0.0041667 | 1 | 0:02 | 12 | 0.0055556
5 | Creación Productos |  |  | 13 | 0.0069444 | 15:21 | 15:29 | 0.0055556 | 1 | 0:06 | 15 | 0.0097222
6 | Creación de Normas |  |  | 10 | 0.0055556 | 15:31 | 15:37 | 0.0041667 | 1 | 0:03 | 7 | 0.00625
TOTALES |  |  |  | 75 | 0.024306 | 0.625 | 0.65069 | 0.020139 | 3 | 0.0076389 | 76 | 0.027778
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 16:20 | 16:26 | 0.0041667
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 76
LOC / Hora |  |  | 114
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 4
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 3.947%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0097222 | 18.67%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.010417 | 20%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0041667 | 8%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0076389 | 14.67%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.020139 | 38.67%
Tiempo Total |  |  | 0.052083
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = [Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]
Tiempo = [Hora Fin]-[Desarrollo]
Tiempo = SUM(G13:[Tiempo, row above])
Desarrollo = MIN(H13:[Desarrollo, row above])
Hora Fin = MAX(I13:[Hora Fin, row above])
Tiempo Correción E.L. = SUM(L13:[Tiempo Correción E.L., row above])